## Здания, помещения
Приложение 1 к письму Минимущества Удмуртии от 29 мая 2018 года № 3293/01-14
Форма № 1
ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования "Дебесский район" в Удмуртской Республике, (наименование МО) по состоянию на 01.07.2019 г.
| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Правообладатель | Год постройки | Общая площадь объекта (кв.м) | Кадастровый номер объекта недвижимости | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Назначение объекта недвижимости, его индивидуальные характеристики (этажность, материал постройки и т.д.), описание фактического состояния объекта, наличие фотоматериалов | Площадь земельного участка под объектом недвижимости, (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Предложения по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот* либо по списанию недвижимого имущества | Проделанные мероприятия по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот либо по списанию недвижимого имущества** | Расчетные затраты, тыс. руб. |  | Лицо, ответственное за мероприятия, от имени балансодержателя (ФИО, телефон)
[14 empty] | на содержание объекта недвижимости | на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества |  | предполагаемый доход, т. руб
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Федеральная собственность
1 | 1 | Здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, д. 22 | Российская Федерация, в оперативном управлении Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике". | 1931 | 129.5 | 18:07:019049:161 | 0 | стены бревенчатые, 1 этаж (санэпидем надзор), подлежит ремонту | 2700 | 18:07:019049:3 | передать в собственность МО для предоставления под жилье молодым специалистам | Направлено письмо в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР о заключении договора безвозмездного пользования с последующей передачей в собственность МО, получен ответ,о необходимости получения согласия от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (переписка о передаче в собственность МО ведется с 2016 года). 27.04.18 Заказали сведения из ЕГРН на объекты для заключения договора безвозмезного пользования для последующей передачи. Заключен договор безв. пользования от 18.04.2018г №15/ЦГ. МИО УР направило письмо в адрес МТУ Росимущества по УР с просьбой передать объект в собственность МО (от 10 июля 2018 года № 4230/01-14). В адрес МИО УР поступило письмо от МТУ Росимущества от 08.08.2018 № 01-11/5620 о направлении балансодержателю предложения передать объект в собственность МО. | попасть в здание для осмотра не представляется возможным | за межевание 14 т. руб | Серебренникова В.В. 4-18-79
2 | 2 | гараж | Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, д. 22 | Российская Федерация, в оперативном управлении Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике". | 1999 | 37.7 | 18:07:019049:152 | 0 | дощатый | 2700 | 18:07:019049:3 | передать в собственность МО в комплексе со зданием | письмо в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР о заключении договора безвозмездного пользования с последующей передачей в собственность МО, получен ответ, что ждут согласия от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (переписка о передаче в собственность МО ведется с 2016 года). 27.04.18 Заказали сведения из ЕГРН на объекты для заключения договора безвозмезного пользования для последующей передачи. Заключен договор безв. пользования от 18.04.2018г №15/ЦГ. МИО УР направило письмо в адрес МТУ Росимущества по УР с просьбой передать объект в собственность МО (от 10 июля 2018 года № 4230/01-14). В адрес МИО УР поступило письмо от МТУ Росимущества от 08.08.2018 № 01-11/5620 о направлении балансодержателю предложения передать объект в собственность МО. | 0 | 0
3 | 3 | гараж | Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, д. 22 | Российская Федерация, в оперативном управлении Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике. | 1994 | 26.8 | 18:07:019049:153 | 0 |  | 2700 | 18:07:019049:3 | передать в собственность МО в комплексе со зданием | 27.04.18 Заказали сведения из ЕГРН на объекты для заключения договора безвозмезного пользования для последующей передачи. Заключен договор безв. пользования от 18.04.2018г №15/ЦГ. МИО УР направило письмо в адрес МТУ Росимущества по УР с просьбой передать объект в собственность МО. В адрес МИО УР поступило письмо от МТУ Росимущества от 08.08.2018 № 01-11/5620 о направлении балансодержателю предложения передать объект в собственность МО. | 0 | 0
4 | 4 | квартира | Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Логовая, д. 12 кв. 8 | Российская Федерация, в оперативном управлении ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» | 1978 | 54.2 | 18:07:019020:210 | 0 | квартира на 2 этаже кирпичного МКД, двухэтажный | отсутствует |  | в виду острой потребности в молодых педагогах образования, есть потребность в жилье, передать в собственность МО для молодых педагогов. | переписка о передаче в собственность ведется с 2014 года. 28.03.18г получили ответ от МТУ Росимущества о том, что УДГУ отказывает в передаче квартиры, в виду того что ведется работа по передаче нуждающимся педагогическим работникам Университета по договору соц. найма. Известный факт: на территории Дебесского района нет представительства УДГУ, с давних пор квартира никому по договору соц. найма не предоставлялась. МИО УР направило письмо в адрес МТУ Росимущества по УР с просьбой передать объект в собственность МО (от 10 июля 2018 года № 4230/01-14)Ответ от 08.08.18 №01-11/5620 Об отказе в передаче квартиры. | 0 | 0 | Серебренникова В.В. 4-18-79
Собственность Удмуртской Республики
5 | 1 | Гараж | с.Дебесы, ул.Андронова, 20а | БУ УР "БПОУ УР "Дебесский политехникум" | 1974 | 288 |  |  | 1 этажный, стены бревенчатые, кровля - тес, состояние неудовлетворительное |  |  | Списание | МИО УР направило письмо в адрес правообладателя с просьбой проанализировать целесообразность нахождения на учете объекта и возможного принятия решения о прекращении права оперативного управления (от 11.07.2018 г. № 4244/01-14). Письмо балансодержателя от 21.09.2018 № 385 об использовании объекта для размещения автотранспортных средств. | 0 | 0 | Нестеров А.В.
6 | 2 | Жилой дом | с.Дебесы, ул.Радищева, 12 | БУ УР "БПОУ УР "Дебесский политехникум" | 1978 | 45.4 | 18:07:019058:101 |  | Фундамент ленточный кирпичный, стены бревенчатые, крыша - шифер |  | 18:07:019058:63 | Жилой дом приватизирован | МИО УР направило письмо в адрес правообладателя с просьбой проанализировать целесообразность нахождения на учете объекта и возможного принятия решения о прекращении права оперативного управления (от 11.07.2018 г. № 4244/01-14) | 0 | 0 | Нестеров А.В.
7 | 3 | Квартира №1 в жилом доме | с.Дебесы, ул.Малыгина, д.2, кв.1 | БУ УР "БПОУ УР "Дебесский политехникум" | 1950 | 42.6 | 18:07:019070:177 |  | Фундамент ленточный кирпичный, стены бревенчатые, крыша - кровельное железо |  |  | передача в собственность МО | МИО УР направило письмо в адрес правообладателя с просьбой проанализировать целесообразность нахождения на учете объекта и возможного принятия решения о прекращении права оперативного управления (от 11.07.2018 г. № 4244/01-14) | 0 | 0 | Нестеров А.В.
8 | 4 | Здание пилорамы | УР, Дебесский район, с.Дебесы,ул. Андронова д.83а | АУ УР "Удмуртлес" (Балезинский филиал) № 18:07:019007:144-18/007/2018-2 от 13.02.2018 | 1985 | 435.1 | 18:07:019007:144 |  | Ангар. Фундамент бетонный, стены из листов оцинкованного железа по металлическим аркам, 1 этаж, стены и полы разрушены. Здание не пригодно к эксплуатации. | 2243 | 18:07:019007:006, | Объект принадлежит УР и предоставлен Удмуртлесу, а земельный участок находится в неразграниченной собственности и предоставлен на ПБП Дебесскому сельскому лесхозу | МИО УР направило письмо в адрес правообладателя с просьбой проанализировать целесообразность нахождения на учете объекта и возможного принятия решения о прекращении права оперативного управления (от 11.07.2018 г. № 4246/01-14) 06 августа 2018 года в Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики обратился ИП Лобанов с заявлением о продаже пилорамы в его собственность. В адрес МИО УР от балансодержателя поступило письмо от 11.02.2019 № 01-07-110 с просьбой согласовать продажу объектов. | 0 | 0 | Нестеров А.В.
Муниципальная собственность
9 | 1 | Здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Нижняя Пыхта, ул. Сосновый бор, д.13 | МО "Дебесский район" | 1958 | 59.4 | 18:07:041001:673 | 0 | стены бревенчатые, 1 этаж, в составе: 3 кабинета, пристроенный гараж, акт осмотра от 25.12.17. (здание амбулатории) | 1138 | 18:07:070001:9 | включили в прогнозный план приватизации на 2019 г. решение Совета депутатов №36 от 20.06.18 | 1) заказали уточнение границ земельного участка (исх. 02-27/0660 от 14.03.18); 2) включили в ППП на 2019г.(решение Совета депутатов №36 от 20.06.18г; 3)заказали рыночную оценку исх. 02-27/3086 от 26.11.18; 4)объявлен аукцион прием заявок до 07.03.19.; 5) публичное предложение с 20.03. по 16.04.; 6)открытый аукцион по продаже посредством публичного предложения муниципального имущества, объявленный на 22 апреля 2019 года, признан несостоявшимся (прокол № 07/19 от 22.04.19г); 7) объявлены торги на продажу без объявления цены прием заявок с 06.05 по 03.06. - заявок нет. | 0 | за межевание 14 т. руб., за оценку 6 т. руб. | Серебренникова В.В. 4-18-79 | 38
10 | 2 | Здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Зар.Медла, ул. Советская, д.3 | МО "Дебесский район" | 1962 | 69.6 | 18:07:021001:1187 | 0 | стены бревенчатые, 1 этаж, в составе:2 кабинета, 3 складских помещения.(здание амбулатории) | 882 | 18:07:021001:177 | в прогнозном плане приватизации на 2018 год | 1)заказали уточнение границ земельного участка (исх. 02-27/0660 от 14.03.18); 2) заказали рыночную оценку исх. 02-27/3099 от 28.11.18; 3) объявлен аукцион прием заявок до 15.03.19; 4) публичное предложение с 25.03. по 19.04.19; 5)продажа недвижимого имущества посредством публичного предложения объявлена несостоявшейся протокол №08/19 от 24.04.2019; 6) объявлены торги по продаже без объявления цены, прием заявок с 20.05 по 18.06. 7)заключен договор купли-продажи имущества от 26.06.2019г | 0 | за межевание 14 т. руб., за оценку 6 т. руб. | Серебренникова В.В. 4-18-79 | 10
11 | 3 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, д.Сюрногурт, ул.Сибирская, д.57 | МО "Дебесский район" | 1954 | 109.5 | 18:07:047001:756 | 0 | бывшее здание амбулатории, деревянное, отопление печное, есть постройки | 2007 | 18:07:047001:20 | включили в прогнозный план приватизации на 2019 г. решение Совета депутатов №36 от 20.06.18 | 1) заказали уточнение границ земельного участка (исх. 02-27/0660 от 14.03.18); 2) включили в ППП на 2019 год (решение совета депутатов №36 от 20.06.18); 3)заказали рыночную оценку исх. 02-27/3099 от 28.11.18.; 4) объявлен аукцион прием заявок до 07.03.19г; 5) публичное предложение с 20.03. по 16.04.; 6) открытый аукцион по продаже посредством публичного предложения муниципального имущества, объявленный на 22 апреля 2019 года, признан несостоявшимся (прокол № 07/19 от 22.04.19г); 7) объявлены торги по продаже имущества без объявления цены, прием заявок с 06.05. по 03.06. 8) заключили договор купли-продажи имущества. | 0 | за межевание 14 т. руб., за оценку 6 т. руб. | Серебренникова В.В. 4-18-79 | 30
12 | 4 | здание | д. Уйвай, ул. Центральная, д.21 | МО "Дебесский район" | 1970 | 716.7 | 18:07:058001:161 | 0 | двухэтажное кирпичное здание, требует капитального ремонта. | не сформирован | отсутствует | включить в прогнозный план приватизации на (Протокол от 13.09.18г) | заявление об исправлении тех. ошибки в ЕГРН от 17.04.18, право собственности МО зарегистрировано 25.04.18г. Включено в перечень имущества для СМП 26.06.18 № 365 от 02.07.18г, опубликовано на сайте МО в перечне для МСП. Включено в ППП на 2019 год (решение СД №71 от 29.11.18г). | 0 | 16,0 тыс. на межевание земельного участка, 3,0 руб. на оценку имущества, 20,0 тыс. руб. на техплан по разделению. Итого=39 тыс. руб. | Серебренникова В.В. 4-18-79
13 | 5 | здание | Здание сельского творческо-досугового центра, УР, Дебесский район, д. Верхний Четкер, ул. Удмуртская, д.7 | МО "Дебесский район" | 1987 | 584.2 | 18:07:016001:300 | 0 | двухэтажное кирпичное здание, требует капитального ремонта. | не сформирован | отсутствует | включено в прогнозный план приватизации на 2018 год | 1)заказали межевание земельного участка исх. 02-08/1983 от 16.04.18г; 2) готовятся торги аукционная документация на согласовании.3)объявлен аукцион. Прием заявок с 10.10 по 06.11.18.- признан несостоявшимся; 4) объявлен аукцион по продаже здания публичное предложение прием заявок до 10.12.18г; повторно объявлен аукцион по продаже путем публичного предложения, прием заявок до 28.01.19г; 5) Договор купли-продажи имущества, Акт приема-передачи от 08.02.19г -продано | не определяли | за межевание 14 т. руб., за оценку 6 т. руб. | Серебренникова В.В. 8 991 398 89 07, 8 (34 151) 4-18-79 | 273.4
14 | 6 | здание (котельная) | УР, Дебесский район, д. Верхний Четкер, ул. Удмуртская, д.7 | МО "Дебесский район" | 1991 | 52.8 | 18:07:016001:357 | 0 | одноэтажное, кирпич, пеноблок, требует кап. ремонта | не сформирован | отсутствует | включено в прогнозный план приватизации на 2018 год | заказали межевание земельного участка исх. 02-08/1983 от 16.04.18г; аукционная документация на согласовании. 3)объявлен аукцион. Прием заявок с 10.10 по 06.11.18. - признан несостоявшимся; 4) объявлен аукцион по продаже здания публичное предложение прием заявок до 10.12.18г; повторно объявлен аукцион по продаже путем публичного предложения, прием заявок до 28.01.19г; 5) Договор купли-продажи имущества, Акт приема-передачи от 08.02.19г- продано | не определяли | единый комплекс со зданием | Серебренникова В.В. 4-18-79
15 | 7 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский р-н, д. Сюрногурт, ул. Молодежная, д 1. | МО "Дебесский район" | 1999 | 202.8 | 18:07:047001:717 | 0 | одноэтажное, кирпичное, состояние удовлетворительное, полностью не используется, назначение - производственное | 2383 | 18:07:047001:803 | подготовлен проект решения Совета депутатов о включении в прогнозный план приватизации на 2018 год, отклонено. 25.04.18. Создана рабочая группа, в связи с возникшей потребностью у поселения. 1) Подготовить проект решения на сессию Совета депутатов в августе 18г. о передаче в собственность поселения; 2) 22.06.18 направлено в Росреестр заявление о регистрации права на земельный участок №20-1773438 - право собственности зарегистрировано, 3) Принято решение Совета депутатов №52 от 23.08.18г "О безвозмездной передаче из собственности МО "Дебесский район" в собственность МО "Сюрногуртское". | часть помещений в аренде, земельный участок в аренде хоз. Субъекта, Принято решение Совета депутатов №52 от 23.08.18г "О безвозмездной передаче из собственности МО "Дебесский район" в собственность МО "Сюрногуртское" идет процедура оформления документов и передачи имущества; 4) объявлен аукцион по предоставлению в аренду имущества только СМП по льготной арендной плате, прием заявок с 22.05 по 17.06. 5)по результатам аукциона заключается договор аренды с единственным заявителем. | не определяли | за оценку 5000,0 | Серебренникова В.В. 4-18-79
16 | 8 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский р-н, д. Малая Чепца, ул. Сибирская, д.3 | МО "Дебесский район" | 1989 | 63.4 | 18:07:035001:428 | 0 | одноэтажное, деревянное, состояние удовлетворительное, не используется | 371 | 18:07:035001:455 | перевести из нежилого в жилое, предоставить по договору соц. найма - копия техпаспорта передана в ОСиЖКХ для перевода 25.06.18 | 1)выезжали с осмотром 23.04.2018г. Подготовить акт тех. сосотояния для принятия решения о дальнейшем использовании;2) Из нежилого перевели в жилое Расп. № 395 от 17 июля 2018г.3) вселили жильцов по договору соц. найма 15.08.18 г №1 | не определяли | не определяли
17 | 9 | здание | Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Радищева, д.6в | МО "Дебесский район" | 1996 | 225.2 | отсутствует | 0 | одноэтажное, пеноблок, состояние аварийное, не используется | 9013 (общая территория Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов) | 18:07:019058:124 | предоставить под гаражи предпринимателям с условием капитального ремонта | выезжали с осмотром 23.04.2018г. Подготовить акт тех. состояния для принятия решения о дальнейшем использовании, заключили договор № 06/18 от 04 мая 2018 г. с субъектом малого предпринимательства на 10 лет | не предусматриваются | не предусматриваются
18 | 10 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский р-н, д. Малая Чепца, ул. Сибирская, д 22. | МО "Дебесский район" | 1999 | 40 | отсутствует | 0 | одноэтажное, пеноблок, состояние аварийное, не используется | не сформирован | отсутствует | выставить на торги, после постановки на кадастровый учет и регистрации права | 1) выезжали на объект с осмотром 23.04.2018г, акт технического состояния; 2) заказали копию технического паспорта в БТИ (исх. №05-18 от 25.06.18)3) получили техпаспорт 14.08.18г.4) идет процесс регистрации в собственность района; 5) вносятся изменения в генплан и ПЗЗ поселения с мая 2019. | не предусматриваются | за оценку 5000,0 руб | Серебренникова В.В. 4-18-79 | 50
19 | 11 | часть нежилого здания | Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Комары, ул. Молодежная, д.10 кв.1 | МО "Дебесский район" | 1988 | 64.5 | 18:07:027001:203 | 0 | брус, обивка гипсокартон | не сформирован | отсутствует | ремонту не подлежит -разобрать, списать | выезжали на объект с осмотром 23.04.2018г, акт технического состояния составили, списано распоряжением №567 от 25.10.18г, на июнь 19 запланирован выезд с осмотром участка для составления акта на прием работ по разборке здания. | не предусматриваются | за разборку 15 т.р.
20 | 12 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Большая Чепца, ул. Сретенская, д.23 | МО "Дебесский район" | 1958 | 38.5 | 18:07:012001:290 | 0 | фундамент - деревянные стойки, стены - бревенчатые | не сформирован | отсутствует | ремонту не подлежит -разобрать, списать | 1)выезжали на объект с осмотром 23.04.2018г, акт технического состояния; 2) распоряжение о списании № 339 от 20.06.2018г; направлено письмо о разборке своими силами в поселение исх. № 02-27/1642 от 18.06.18 | не предусматриваются | за разборку 15 т.р.
21 | 13 | здание (пищеблок) | Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Нижняя Пыхта, ул. Труда, д.1а | МО "Дебесский район" | 1976 | 26.7 | 18:07:041001:683 | 0 | деревянное | не сформирован | отсутствует | выставить на торги | 1) составить Акт технического состояния; 2) включили в ППП на 2019г. (решение СД №36 от 20.06.2018г) | не предусматриваются | за межевание 14 т.р., за оцеку 5 т. руб. |  | 50
22 | 14 | здание (детский сад) | Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Нижняя Пыхта, ул. Труда, д.1а | МО "Дебесский район" | 1976 | 223.4 | 18:07:041001:682 | 0 | деревянное | не сформирован | отсутствует | выставить на торги | 1) составили Акт технического состояния; 2) включили в ППП на 2019 г. (решение СД №36 от 20.06.2018г) | не предусматриваются | за межевание 14 т.р., за оцеку 5 т. руб. |  | 50
23 | 15 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Ленина, д.11 | МО "Дебесский район" | не известно | не известно | нет | 0 | кирпичное | 1335 | 18:07:019061:103 | предоставить СМП | 1) Акт технического состояния, 2) заказали техпаспорт на гараж исх. №06-18 от 25.06.18г, 3) включено в перечень неиспользуемого имущества опубликованный на сайте МО - http://debesy.udmurt.ru/administration/otdely/ouizm/dorozhnaya-karta/index.php.; 4) ведутся работы по постановке на кадастровый учет земельного участка и ОКС; 5)включено в перечень имущества для МСП, опубликовано на сайте МО о приеме предложений по использованию имущества с 15.04 по 15.05.2019г.; 5) заказали оценку арендной платы помещений; 6) объявлен аукцио на право аренды имущества по льготной арендной плате, прием заявок с 20.05. по 10.06.; 7) заключен договор аренды имущества с СМП №02/2019 от 21.06.2019г | не предусматриваются | за межевание 14 т.р., за оцеку 5 т. руб.
24 | 16 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Литовская, д.33 | МО "Дебесский район" | 1986 | 279.8 | 18:07:019077:65 | 0 | брус с обшивкой | 3109 | 18:07:019077:34 | включить в прогнозный план приватизации | 1) составили Акт технического состояния; 2) включили в ППП на 2018 г. (решение СД №37 от 20.06.2018г); 3) расп. №480 от 30.08.18г. Объявили аукцион по продаже имущества. Срок проведения аукциона 05.10.18г; 4) объявили торги по продаже путем публичного предложения. прием заявок с 24.10 по 19.11.18г - торги прзнаны несостоявшимися; 5) объявлены торги без объявления цены срок приема заявок до 21.12.18г. Протокол подведения итогов продажи имущества без объявления цены № 14/18 от 24.12.18 - продано. | не предусматриваются | за оценку имущества 5000,00 руб. |  | 75
25 | 17 | здание | Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская д.20 (здание стоматологии) | МО "Дебесский район" | 1986 | 516 | 18:07:019049:191 | 0 | стены - кирпич, кровля - шифер, отопление централизованное, водопровод, канализация | межевание не проведено | отсутствует | провести реконструкцию за счет инвестора с целью переселения из аварийного жилья (включить в прогнозный план приватизации) | 1) проведен осмотр здания, по результатам: требует капитального ремонта. 2) провели оценку имущества договор №54 от 19.03.18; 3) заказали межевание земельного участка исх.№02-27/1636 от 18.06.2018; 4) включили в ППП на 2018 год №37 от 20.06.18г.; 5) расп. №480 от 30.08.18г. Объявили аукцион по продаже имущества. Срок проведения аукциона 05.10.2018 Начальная рын.стоимость - 655 тыс. руб.; 6) объявили торги по продаже путем публичного предложения. прием заявок с 24.10 по 19.11.18г. ; 7) объявлены торги без объявления цены срок приема заявок до 21.12.18г. Протокол подведения итогов продажи имущества без объявления цены № 14/18 от 24.12.18 - продано. | за тепло: (15800, за месяц) всего с дек. по апрель 70 000,00 руб | 1) за оценку имущества 5000,00 руб. 2) требуются средства на межевание 15000,00 руб. | Серебренникова В.В. 4-18-79 | 250
26 | 18 | незавершенное реконструкцией здание производственного цеха, в т.ч. линия переработки короткого и длинного льноволокна | УР, Дебесский р-он, п. Кирпичный завод, ул. Заводская, 1а | МО "Дебесский район" | 2002 | 1383.7 | 18:07:028001:166 | 0 | стены -кирпич, кровля совмещенная рулонная, перекрытия - железобетонные плиты, отопление от собственной котельной, канализация местная | межевание не проведено | отсутствует | предложить организациям, перерабатывающей промышленности для переработки льна | 1) проведен осмотр здания, по результатам: требует капитального ремонта; 2) разместили объяления на сайтах по продаже частного имущества, в официальной странице района в ВК; 3) запланировано на октябрь предварительно оценить стоимость ар. платы и рыночную стоимость объекта; 4) включено в перечень для МСП расп. №564 от 24.10.18г.; 5)предоставлено МСП договор №21/18 от 12.11.18г | за охрану 11,5 т. руб. в месяц | требуются средства на межевание 20 т.р.
27 | 19 | здание ангара | УР, Дебесский р-он, п. Кирпичный завод | МО "Дебесский район" | не установлено | 457.2 | 18:07:028001:135 | 0 | фундамент бетонный, стены кровельное железо | межевание не проведено | отсутствует | предложить СМП в аренду, безв. пользование, или продать | 1) проведен осмотр здания, по результатам: требует капитального ремонта; 2) разместили объяления на сайтах по продаже частного имущества, в официальной странице района в ВК.; 3) запланировано на октябрь предварительно оценить стоимость ар. платы и рыночную стоимость объекта; 4) включено в перечень для МСП расп. №564 от 24.10.18г.; 5)предоставлено МСП договор №21/18 от 12.11.18г | за охрану 11,5 т. руб. в месяц | требуются средства на межевание 20 т.р.
28 | 20 | Незавершенное реконструкцией здание котельной | УР, Дебесский р-он, п. Кирпичный завод, ул. Заводская, д.1в | МО "Дебесский район" | 2002 | 88.1 | 18:07:028001:167 | 0 | фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер | межевание не проведено | отсутствует | предложить СМП в аренду, безв. пользование, или продать | 1) проведен осмотр здания, по результатам: требует капитального ремонта; 2) разместили объяления на сайтах по продаже частного имущества, в официальной странице района в ВК.; 3) запланировано на октябрь предварительно оценить стоимость ар. платы и рыночную оценку | за охрану 11,5 т. руб. в месяц | требуются средства на межевание 20 т.р.
29 | 21 | Незавершенное реконструкцией здание гаража | УР, Дебесский р-он, п. Кирпичный завод, ул. Заводская, д.1б | МО "Дебесский район" | 2002 | 258.8 | 18:07:028001:164 | 0 | фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер | межевание не проведено | отсутствует | предложить СМП в аренду, безв. пользование, или продать | 1) проведен осмотр здания, по результатам: требует капитального ремонта; 2) разместили объяления на сайтах по продаже частного имущества, в официальной странице района в ВК.; 3) запланировано на октябрь предварительно оценить стоимость ар. платы и рыночную стоимость; 4) включено в перечень для МСП расп. №564 от 24.10.18г.; 5)предоставлено МСП договор №21/18 от 12.11.18г | за охрану 11,5 т. руб. в месяц | требуются средства на межевание 20 т.р.
Частная собственность
0
Собственник не определен
30 | 1 | здание | УР, Дебесский район, д. Уйвай, ул. Центральная, д.29 | не установлен | 1988 | 104.9 | 18:07:058002:346 | 0 | (нежилое здание, комбинат бытового обслуживания), материал стен - арболит, попасть внутрь здания для осмотра не смогли. | не сформирован | отсутствует | оформить право муниципальной собственности на бесхозяйный объект, как маневренный фонд после ремонта, или для малого предпринимательства | 1)запросили копию паспорта в БТИ; 2)Выяснить кто правообладатель. 3)После осмотра определить возможно ли для проживания и какие расходы необходимы для приведения в нормальное состояние; составили акт технического состояния - здание требует капитального ремонта; 4) запросили инф. из РФИ, МИ УР, поселение числится ли в реестре от 12.07.18г; 5)поставили на учет как бесхозяйное в Росреестре 21.08.18г; 6) запланировать на 2019 год межевание земельного участка, и регистрация в собственность района. | не определили | не определили | Серебренникова В.В. 4-18-79
31 | 2 | квартира | Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Мира, д.5 кв.1 | не установлен | 1987 | 45 | отсутствует | 0 | Отопление – печное, водопровод – централизованный, Материал стен – дерево. Крыша двухскатная стропильной конструкции с кровлей из асбестоцементных волнистых листов. | не сформирован | отсутствует | оформить право муниципальной собственности на бесхозяйный объект, | 1)выезжали на место с осмотром имущества, 2)сделали запросы в Росреестр - права не оформлены; 3) имеет признаки бесхозяйного; 4) запросили копию паспорта в БТИ исх. 04-18 от 25.06.18. - 15.08.18 получили техпаспорт; 5)идет процесс постановки объекта в росреестре как бесхозяйного; 6) поставлено на учет в Росреестре как бесхозяйное номер записи 18:07:019005:181-18/007/2019-1У | расходы не предусматриваются | за межевание 14 т. руб., техпаспорт в БТИ бесплатно
32 | 3 | жилой дом | Удмуртская Республика, дебесский район, д. Уйвай, ул. Центральная, д.12 | частная, Поздеева Алевтина Петровна | 1991 | 53.1 | 18:07:058002:350 | 0 | одноэтажное, деревянное | 5000 | 18:07:058002:212 | осуществить осмотр имущества, принять в муниципальную собственность, т.к. было обязательство о передаче в мун. Собственность | 1)по сведениям из ЕГРН собственник Поздеева Алевтина Петровна (умерла). Наследник есть. Наследство не принято. Передачу имущества провести в Росреестре не возможно.2) начать процедуру оформления прав как выморочное имущество | не предусматриваются | не определяли
33 | 4 | здание | Удмуртская Республика, д. Верхний Четкер, ул. Логовая, д.6 | не установлен | 1950 | 60 | отсутствует | 0 | Отопление – печное, водопровод – централизованный, Материал стен – дерево. | не сформирован | отсутствует | оформить право муниципальной собственности на бесхозяйный объект, | 1)выезжали на место с осмотром имущества, 2)сделали запросы в Росреестр; 3) запросили техпаспорт в БТИ - техпаспорт получили 15.08.18; 4) идет регистрация объекта; 5)зарегистрировано право мун. собственности № 18:07:016001:373-18/007/2018-1 от 26.12.2018. Сделана публикация на сайте МО в газету о приеме предложений об использовании имущества с 15.04. по 15.05.2019г.- заявлений не поступило | расходы не предусматриваются | за межевание 14 т. руб., техпаспорт в БТИ 5 т. руб.
1280
"Собственность РФ - 4 объекта; Собственность УР -2 объекта; Муниципальная собственность - 21 объектов; Частная собственность - 0; Собственник не определен - 3 объекта; Бесхозяйные объекты – 3; Выморочное имущество – 0. Общая сумма доходов от реализованного имущества (на 26.06.2019) – 638,4 тыс.рублей; Общая сумма планируемых доходов от реализации имущества до конца 2019 года - 866,4 тыс.рублей; Общая сумма планируемых доходов от сдачи имущества в аренду (в месяц) – 6,8 тыс. руб.; Общая сумма расходов на содержание объектов (в месяц) –0,0 рублей/мес.; Общая сумма расходов на списание, демонтаж, утилизацию – 30, 0 тыс. рублей; Общая сумма расходов на мероприятия по вовлечению объектов в оборот (оценка рыночной стоимости или арендной платы объекта, изготовление технической документации и кадастровых паспортов на объект недвижимости и т.д.) – 256,0 тыс. рублей; Общая сумма расходов на текущий, капитальный ремонт (реконструкцию, модернизацию) объекта недвижимости – 0 рублей; Иные расходы – 0 рублей.
** Помимо проделанных мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот либо по списанию, обязательно указываются реквизиты распорядительных актов и писем о принятых соответствующими государственными и муниципальными органами и организациями решениях, реквизиты отчетов об оценке имущества, сведения об организации и проведении торгов на официальном сайте torgi.gov.ru, реквизиты заключенных договоров и т.д.
*** Затраты на: - изготовление технической документации и кадастровых паспортов на объект недвижимости; - проведение независимой рыночной оценки стоимости объекта недвижимости; - капитальный ремонт объекта недвижимости; - иные виды затрат.