РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ДЕБЕССКИЙ РАЙОН»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ходе исполнения районной целевой программы «Обеспечение населения МО «Дебёсский район» питьевой водой на 2010- 2014 годы».

Принято Советом депутатов                                                          23 октября 2014 года

Заслушав отчет заместителя начальника отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебесский район» В.В. Чиркова об исполнении районной целевой программы «Обеспечение населения МО «Дебёсский район» питьевой водой на 2010- 2014 годы», Совет депутатов решил:

- Отчет заместителя начальника отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебесский район» В.В. Чиркова об исполнении районной целевой программы «Обеспечение населения МО «Дебёсский район» питьевой водой на 2010- 2014 годы» принять к сведению.

- Отчет заместителя начальника отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебесский район» В.В. Чиркова об исполнении районной целевой программы «Обеспечение населения МО «Дебёсский район» питьевой водой на 2010- 2014 годы» разместить на официальном сайте МО «Дебесский район» в сети Интернет.

.

Глава муниципального образования					А.Л. Глухов

с. Дебесы

23 октября 2014 года

№ 53

## Приложение к решению

## Совета депутатов «МО «Дебесский район»

## № 53 от 23 октября 2014 года.

## О ходе исполнения районной целевой программы "Обеспечение населения МО «Дебесский район» питьевой водой на 2010-2014 годы».

## Районная целевая программа "Обеспечение населения МО «Дебесский район» питьевой водой на 2010-2014 годы» разработана в плане реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, действующих законодательных и нормативно - правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики. Утверждена РЦП  постановлением Администрации МО «Дебесский район» от 4 июня 2010г. № 406.

Формирование перечня мероприятий выполнено на основе анализа предложений со стороны администраций поселений, программы социально-экономического развития муниципального образования «Дебесский район» на 2010-2014 годы.

Необходимость реализации Программы обусловлена крайне тяжелым положением с водоснабжением населения, сложившимся в районе, из-за недостаточного финансирования строительства, содержания и развития водопроводно-канализационного хозяйства, осуществления комплекса водохозяйственных и водоохранных мероприятий на источниках питьевого водоснабжения, несовершенства законодательной базы, устанавливающей функции и ответственность органов исполнительной власти всех уровней по решению данной проблемы, а также прав и обязанностей организаций и предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения.

Целью и задачами Программы являются:

- обеспечение населения МО «Дебесский район» качественной питьевой водой при рациональном использовании финансовых, материальных, трудовых ресурсов и производственных мощностей и повышение на этой основе здоровья и благосостояния населения;

- реализация политики Правительства по реформе жилищно-коммунального хозяйства;

- укрепление противопожарной устойчивости населенных пунктов района.

В настоящее время по данным статистики более 58% жителей района пользуется услугами централизованной системы водоснабжения  и спрос возрастает с каждым годом. Фактическое водопотребление населением района составляет 49,7 литра  на одного жителя.

Техническое состояние  систем водоснабжения и водоотведения района находятся в неудовлетворительном состоянии из-за отсутствия материально-технических, денежных ресурсов и производственной базы. Несоответствующее качество строительства, недостаточное обслуживание и постоянный недоремонт привели к большому физическому износу сетей водоснабжения по всему району. Более 33,5% этих сетей изношены  до такой степени, что не подлежат ремонту, должны быть полностью переложены или смонтированы. Перебои в водоснабжении и частые повреждения труб создают возможность загрязнения питьевой воды.

Нынешние договоры между поставщиками услуг и потребителями недостаточно конкретны и односторонни. Их необходимо заменить долгосрочными договорами о производственной деятельности, которые смогли бы служить в качестве рабочего плана для определения действий сторон. Такие договоры должны содержать определенные обязательства и задачи производственной деятельности с конкретными контролируемыми целями, например, охват населения услугами, качество услуг, финансовые результаты,  инвестиционные задачи, уровни тарифов, цели по собираемости средств по счетам и показатели производственной эффективности. Такие долгосрочные договоры позволили бы поставщикам услуг планировать свои действия заранее для достижения поставленных целей. Уже в течение нескольких лет ремонтно-восстановительные работы проводятся в сильно урезанном объеме из-за нехватки средств. Надежды на то, что предприятия смогут существенно повысить свою эффективность в будущем, не учитывает тот факт, что эффективность не повысится, если предварительно не будет профинансирован значительный объем ремонтных и восстановительных работ. И, наконец, реалии таковы, что ни республиканские, ни районные власти в течение ближайших лет не будут иметь финансовых возможностей для оказания им помощи. Анализируя состояние с капиталовложениями в развитие водопроводно-канализационного хозяйства района видно, что сумма их незначительна:

(тыс.руб.)

| Годы | Объёмы капитальных вложений |
| --- | --- |
|  | канализация | водопровод |
| 2001 | 120,0 | 761,0 |
| 2002 | - | 300,0 |
| 2003 | - | 1238,0 |
| 2004 | - | 610,0 |
| 2005 | - | 760,0 |
| 2006 | - | 1400,0 |
| 2007 | - | 1500,0 |
| 2008 | - | 900,0 |
| 2009 | - | 150,0 |
| 2010 | - | 150,0 |
| 2011 | - | 1020,0 |
| 2012 | - | 4530,0 |
| 2013 | 2170,0 | 14650,0 |
| 2014 (прогноз) | 200,0 | 2012,2 |

В перечне программы основных мероприятий по подготовке воды питьевого качества были предусмотрены:

| №№пп | Перечень мероприятий | Исполнено на 2014 год | Ожидаемые результаты | Заказчики мероприятий | Источ.финанс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводного узла с. Дебёсы | Водоснабжение м-на "Восточный" в с. Дебесы (1 а/скв., 1 ВБ, 7,7 км) | Ликвидация дефицита питьевой воды | Администрация МО «Дебёсский район» | РФ, УР |
| 2 | Реконструкция водопроводного узла в д. Заречная Медла | - | Ликвидация дефицита питьевой воды | Администрация МО «Заречномедлинское» СПК им. Калинина | УР, СПК |
| 3 | Реконструкция водопроводного узла в с. Тыловай | - | Ликвидация дефицита питьевой воды | Администрация МО «Тыловайское», ООО «Тыловай» | УР, ООО |

Из перечня сводного плана первоочередных мероприятий на 2010 -2014 годы районной программы выполняются пункты, которые требуют небольших финансовых затрат:

Информация по выполнению мероприятий районной программы «Обеспечение населения

МО «Дебёсский район» питьевой водой на 2010-2014 годы»

| №№ пп | мероприятия | заказчики | Источники финансирования, тыс. руб. | Достигнутые показатели за период действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Средства предприятий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мониторинг подземных вод | Минприроды УР | 100,0 |  |  |  | Подземные воды изучены, сведения находятся в АУ «Минприроды УР» |
| 2 | Обследование зон санитарной охраны источников водоснабжения и обустройство санитарных зон вокруг водозаборов | ООО «Атолл», СПК, Адм. района |  |  |  | 100,0 | Вокруг водозаборов (артезианских скважин) установлены ограждения для обеспечения ограничения доступа в ЗСО |
| 3 | Вынос из водоохранных зон источников водоснабжения складов ГСМ, ферм и скотомогильников, бытовых и промышленных свалок и др. источников загрязнения | Адм. района, предприятия-загрязнители | 150,0 | 10,0 |  | 300,0 | При строительстве новых скважин санитарные и технические требования соблюдаются |
| 4 | Провести паспортизацию и анализ технологий и конструкций водозаборов подземных источников | Адм. района, предприятия-владельцы |  |  |  | 10,0 | Паспортизация муниципальных артскважин проведена |
| 5 | Выполнение практических мероприятий по защите подземных вод от влияния на качество воды нефтедобычи | недропользователи |  |  | 100,0 |  | Мероприятия по защите подземных вод от влияния на качество воды нефтедобычи выполняются при обустройстве нефтяных скважин за счет застройщика |
| 6 | Бурение и обустройство артскважин в местах массовой индивидуальной застройки | Минстрой УР, Адм. района | 1600,0 |  |  |  | Обустроены артскважины в микрорайоне индив. застройки (ул. Ленина в с. Дебесы) и мкр. «Восточный» с. Дебесы |
| 7 | Ежегодная перекладка и капитальный ремонт до 2 км ветхих существующих сетей водопровода | Адм. района, предприятия-владельцы | 200,0 |  |  | 50,0 | Капремонт водопроводов производится в рамках ежегодных мероприятий по подготовке ЖКХ к ОЗП |
| 8 | Приоритетное применение при строительстве водопроводов труб из полиэтилена и других неметаллических материалов | Минстрой УР |  |  |  |  | Во всех последних проектах на строительство (капремонт) водопроводов предусмотрены трубы из полипропилена |
| 9 | Продолжить подготовку и передачу ведомственных и бесхозных сетей и сооружений водоснабжения в муниципальную собственность | Адм. района, предприятия-владельцы |  |  |  | 120,0 | Переданы водопроводы от КФХ в МО «Старокычское», «Уйвайское» |
| 10 | Оборудовать приборами учёта сооружения забора, подачи и потребления воды | Минстрой УР, предприятия владельцы | 300,0 |  |  | 50,0 | На муниципальных водозаборах продолжается работа по установке ПУ, в МКД установка ПУ воды завершена |
| 11 | Внедрить при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте установку приборов учёта воды, ресурсосберегающей арматуры | Минстрой УР, Адм. района, предприятия-владельцы |  | 100,0 |  | 200,0 | Выполняется в обязательном порядке |
| 12 | Разработка и проведение мероприятий по этике водопотребления через СМИ (радио, печать) | Минприроды УР, Адм. района, предприятия-владельцы |  |  | 1,0 |  | Вопросы по данной теме обсуждаются на сельских сходах, материалы размещались в районной газете «Новый путь» |
| 13 | Разработка и внедрение мероприятий снижения избыточных давлений путём зонирования | Адм. района |  |  |  |  | Отсекающие задвижки установлены, в соответствии с техническими требованиями |
| 14 | Оборудование артезианских скважин резервными источниками электроэнергии, патрубками для наполнения цистерн и забора воды в передвижную тару | Адм. района, предприятия-владельцы |  |  |  | 3,0 | Резервными источниками электроэнергии являются дизель-генераторы, находящиеся на базе МУП «Теплосети» |
| 15 | Привести в соответствие с нормативными требованиями техническое и санитарное состояние водозаборных скважин | Адм. района, предприятия-владельцы |  |  |  | 10,0 | Техническое и санитарное состояние артскважин в удовлетворительном состоянии |
| 16 | Внедрение погружных насосов с улучшенными характеристиками | Адм. района, предприятия-владельцы |  |  |  | 100,0 | Старые насосы, по мере выхода из строя, заменяются на современные с улучшенными характеристиками |
| 17 | Реконструкция водопроводного узла с.Дебёсы (1 ВБ, 1 артскважина, 2,2 км) | Адм.района | 3400,0 |  |  |  | Осуществлено строительство 7,7 км водопровода, 1 артскважины в мкр. «Восточный» с. Дебесы |
| 18 | Паспортизация водопроводных вводов жилого фонда | Адм.района, ООО «Атолл» |  | 1,0 |  | 1,0 | По вводам в МКД схемы составлены |
| 19 | Разработка и внедрение мероприятий системы контроля рационального потребления воды, разработка и внедрение прогрессивных тарифов на воду и стоки | Адм. района |  |  |  |  | Активно ведётся установка приборов учёта потребителями услуг водоснабжения |
| 20 | Провести исследовательские работы по установлению эксплуатационных норм водопотребления при различной степени благоустройства жилых зданий | Адм. района |  |  |  |  | Нормативы водопотребления установлены (постановление Правительства УР от 27.05.2013 № 222) |
| 21 | Замена и капитальный ремонт магистральных водопроводов | Адм. района, ООО «Атолл» |  |  |  | 10,0 | Магистральные водопроводы в удовлетворительном состоянии |
|  |  | итого | 5750 | 111,0 | 101,0 | 954,0 |  |

В республиканскую целевую программу "Чистая вода на 2011 - 2015 годы" по району включён только один объект: (Постановление Правительства УР от 22.11.2010 N 356 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Чистая вода на 2011 - 2015 годы"):

| N п/п | Наименование мероприятия | Направ- ления расходов (капвло- жения, НИОКР, прочие текущие расходы) | Источники финансирования | Объём финансирования (млн. руб.) в ценах текущих лет | Испол- нители | Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия), общий вклад мероприятия в достижение целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реали- зации, всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения |
| 227 | Реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением мощности в с. Дебесы, в том числе ПИР | капи- тальные вложения | Бюджет Удмуртской Республики | 15,0 | 0,0 | 0,5 | 5,1 | 3,8 | 5,7 | Мин- строй УР | Обеспечение требований санитарного законодательства |
|  |  |  | Иные источники в соответствии с законодательством | 25,5 | 0,0 | 1,0 | 7,9 | 9,2 | 7,3 |  |  |

### Объёмы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

### Финансирование из иных источников осуществляется в рамках утверждённых условий финансирования конкретного внебюджетного источника.

### Предполагается привлечение частных инвестиций на финансирование и реализацию проектов в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Удмуртской Республики (строительство, реконструкция, модернизация, создание центров подготовки кадров), направленных на решение задач по развитию государственно-частного партнёрства.