АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

о реализации программы по профессиональному обучению и созданию дополнительных временных рабочих мест для подростков и молодёжи

## «ТЕЧЁТ РУЧЕЙ – РОДНИК ЗДОРОВЬЯ»

## (название программы)

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 г.

В период реализации программы были поставлены следующие задачи:

## 1.Создание 4 временных рабочих мест для подростков из малообеспеченных и многодетных семей.

## 2.Воспитание чувства ответственности за экологическую обстановку

своего края, формирование активной гражданской позиции, развитие интереса в деле сохранения природных экосистем.

За время реализации программы трудоустроено 4 подростка, перед которыми открылись возможности творческого начала и самостоятельности. Выполнение данной программы частично решило проблему очистки и окультуривания родников на территории МО «Дебёсское». Построен родник на урочище «Карасмешка», а так же благоустроен родник на улице Советская, села Дебёсы. Данные результаты совпадают с «ожидаемыми результатами» программы.

Во время выполнения работ была выявлена проблема не своевременной доставки пиломатериала, а так же доставки материала (щебня) для укладки бассейна на роднике по ул. Советская села Дебёсы. Данная проблема разрешилась при возможности спонсорства предприятий района. В ходе реализации программы все поставленные задачи выполнены в срок.

Все виды (формы) работ выполнены в соответствии с планом реализации программы «Течёт ручей – родник здоровья».

По данной программе было трудоустроено 4 подростка из малообеспеченных семей: 1 из многодетной семьи, 1 – получает пенсию по потере кормильца, 1 – опекаемый и состоящий на учёте КДН, 1 – неполная, малообеспеченная семья. В процессе работы, в коллективе сложилась сплочённая обстановка, подростки помогали друг другу в выполнении поставленных задач, работали сообща, слаженно.

Отношения с организациями-соисполнителями складывались удовлетворительно, материал поставлялся, но иногда с задержкой.

Работу программы в целом оцениваю на хорошо.