Проект



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДЕБЁССКИЙ РАЙОН**

**УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ДЭБЕС ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»**

**МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_

с. Дебёсы

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**муниципального образования «Дебесский район» от 11 августа 2016 года**

**№ 362 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Дебесский район» на 2016 -2024 годы»**

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 02 марта 2021 года № 40-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Дебёсского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 31 декабря 2019 года № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дебесский район», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 11 августа 2016 года № 362 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Дебесский район» на 2016 - 2024 годы»:

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции:

«Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2024 годы»;

1.2 наименование программы изложить в новой редакции:

«Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2024 годы».

1.3 внести в программу изменения, изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» в сети «Интернет».

Глава муниципального образования А.С. Иванов

Подготовил:

Главный специалист-эксперт-

отдела по строительству и ЖКХ Е.А. Полянкина «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Разослать: в дело; ОС и ЖКХ-1 (на бумажном носителе), Иванову Л.Ю., Поздееву В.В., Бойкову Д.С., Роготневу М.С., Корепанову А.В., Докучаеву А.П., Жуйковой И.Е.

( по директуму)

Согласовано:

Первый заместитель

главы Администрации района Л.Ю. Иванов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Заместитель главы Администрации района

по экономике и финансам - начальник Управления

финансов В.В. Поздеев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации района  по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным  отношениям | Д.С. Бойков  « » «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления правовой и  организационной работы | М.С. Роготнев  « «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

Начальник управления культуры, молодежи

и спорта А.В. Корепанов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Начальник управления по строительству,

ЖКХ и земельно-имущественным

отношениям А.П. Докучаев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Главный специалист-эксперт отдела экономики

управления экономики и сельского хозяйства И.Е. Жуйкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» |

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования**

**«Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики»**

**«Обеспечение жильём молодых семей» на 2016-2024 годы**

**Краткая характеристика (паспорт) Муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа муниципального образования  «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2024 годы |
| Координатор | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры, молодёжи и спорта;  МБУ «Молодежный центр «Вертикаль» |
| Цель | Муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в решении жилищной проблемы. |
| Задачи | 1. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении жилищных условий. 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первого взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. 3. Выявление количества жилой площади, необходимой для реализации программы. 4. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 5. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и/или кредитных средств банков, кредитных организаций, а также безвозмездных или заемных средств предприятий и организаций для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета за время действия подпрограммы.  в 2016 году – 0 семей  в 2017 году- 3 семьи  в 2018 году- 0 семьи  в 2019 году- 2 семьи  в 2020 году- 3 семьи  в 2021 году- 2 семьи  в 2022 году - 2 семьи  в 2023 году – 2 семьи  в 2024 году – 3 семьи |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района. | Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» составит:  в 2016 году - 0,0 тыс. руб.  в 2017 году- 1604,6 тыс. руб.  в 2018 году- 0,0 тыс. руб.  в 2019 году- 2016,0 тыс. руб.  в 2020 году- 2457,0 тыс. руб.  в 2021 году- 2077,93 тыс. руб.  в 2022 году- 2487,2 тыс. руб.  в 2023 году- 0 тыс. руб.  в 2024 году- 0 тыс. руб.  Объемы финансовых средств уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год. При реализации программных мероприятий предполагается привлечение иных источников финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности | Оказание мер государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета гражданам, относящимся к категории молодые семьи, в том числе:  количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета за время действия программы за 2016 – 2024 годы:  в 2016 году – 0 семей  в 2017 году- 3 семьи  в 2018 году- 0 семьи  в 2019 году- 2 семьи  в 2020 году- 3 семьи  в 2021 году - 2 семьи  в 2022 году - 2 семьи;  в 2023 году - 2 семьи;  в 2024 году - 3 семьи. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

В начальный период проведения экономических реформ неоднократно подчеркивались важность учета демографического аспекта государственной политики в развитии экономики страны и необходимость оказания помощи молодым гражданам в решении их жилищных проблем. Однако на территории Удмуртской Республики, в том числе и муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики», до настоящего времени не удалось создать и внедрить в широком масштабе практику приемлемых экономических механизмов муниципальной поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» ежегодно регистрируют брак около 80 семей, из них 25 семей, возраст супругов которых не превышает 30 лет. По данным Дебесского отдела ЗАГС в течение года в среднем от 30 до 35 % молодых семей распадается. Одной из причин разводов является отсутствие у молодых семей собственного жилья. По данным на начало 2021 года, в районе проживает 690 молодых семей, 136 состоят в очереди на приобретение льготного кредита из бюджета УР для улучшения жилищных условий. Возможность получить данный кредит имеют в среднем 2-3 семьи в год. Средства, выделяемые бюджетом Удмуртской Республики, не решают проблему молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, большинство молодых семей еще не имеет возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов, оказанная за счет бюджетных средств, будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.**

Программа Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» на 2016-2024 годы» направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основной целью данной программы является муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Задачи, которые призвана решить программа:

1. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении жилищных условий.
2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первого взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
3. Выявление количества жилой площади, необходимой для реализации программы.
4. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
5. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и/или кредитных средств банков, кредитных организаций, а также безвозмездных или заемных средств предприятий и организаций для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Программа реализуется в 2016-2024 годах.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Оказание мер государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета гражданам, относящимся к категории молодые семьи, в том числе: увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета.

1. **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета за время действия программы за 2016 – 2024 годы:

в 2016 году – 0 семей

в 2017 году- 3 семьи

в 2018 году- 0 семьи

в 2019 году- 2 семьи

в 2020 году- 3 семьи

в 2021 году- 2 семьи

в 2022 году - 2 семьи

в 2023 году – 2 семьи

в 2024 году – 3 семьи

1. **Сроки и этапы реализации**

2016-2024 годы

1. **Основные мероприятия**

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе**.**

В рамках программы будут реализованы мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, предусматривающих в том числе:

оказание мер государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета гражданам, относящимся к категории молодые семьи, в том числе:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета за время действия программы за 2016 – 2024 годы:

объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» составит:

в 2016 году - 0,0 тыс. руб.

в 2017 году- 1604,6 тыс. руб.

в 2018 году- 0,0 тыс. руб.

в 2019 году- 2016,0 тыс. руб.

в 2020 году- 2457,0тыс. руб.

в 2021 году- 2077,93 тыс. руб.

в 2022 году – 2487,2 тыс. руб.

в 2023 году – 0 тыс. руб.

в 2024 году – 0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год. При реализации программных мероприятий предполагается привлечение иных источников финансирования.

1. **Меры муниципального регулирования**

Реализация муниципальной программы регулируется на муниципальном уровне Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики».

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

При реализации муниципальной программы регулируется на муниципальном уровне Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики».

1. **Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В целях проведения поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы в районе, осуществляется тесное взаимодействие управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» и Управления культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики».

На территориях сельских поселений работу по информированию молодых семей возложена на специалистов по работе с молодёжью МБУ «Молодежный центр «Вертикаль».

1. **Ресурсное обеспечение**

В рамках программы будут реализованы мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, предусматривающих в том числе:

оказание мер государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета гражданам, относящимся к категории молодые семьи, в том числе:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета за время действия программы за 2016 – 2024 годы:

объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» составит:

в 2016 году - 0,0 тыс. руб.

в 2017 году- 1604,6 тыс. руб.

в 2018 году- 0,0 тыс. руб.

в 2019 году- 2016,0 тыс. руб.

в 2020 году- 2457,0тыс. руб.

в 2021 году- 2077,93 тыс. руб.

в 2022 году – 2487,2 тыс. руб.

в 2023 году – 0 тыс. руб.

в 2024 году – 0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год. При реализации программных мероприятий предполагается привлечение иных источников финансирования.

1. **Риски и меры по управлению рисками**

Для оценки основных рисков муниципальной программы, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, риски следует разделить на две категории: внешние и внутренние.

К внешним факторам можно отнести изменения в нормативных актах федерального, республиканского и местного уровней в сфере жилищной политики.

Внутренние риски включают в себя:

- недофинансирование основных мероприятий, реализуемых в рамках программы, из муниципального бюджета;

- недостаточность квалификации специалистов и руководителей в сфере реализации молодёжной политики на территории района.

Риски могут повлечь за собой невыполнение целей и задач программы, срыв программных мероприятий и не достижение целевых индикаторов.

С целью снижения рисков, связанных с недофинансированием из муниципального бюджета основных мероприятий, ежегодно будет осуществляться корректировка плана мероприятий с учетом объема финансирования.

В процессе реализации муниципальной программы, с целью оценки эффективности программы ожидается проведение ежегодного анализа и при необходимости проведение ежегодной корректировки индикаторов, пояснений причины корректировки, а также мероприятий программы, в зависимости от объемов финансирования, изменений во внешней среде.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности**

Реализация муниципальной программы позволит оказать меры государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета гражданам, относящимся к категории молодые семьи, в том числе:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета за время действия программы за 2016 – 2024 годы.

Приложение 12.1

К муниципальной программе

муниципального образования «Муниципальный округ

Дебёсский район Удмуртской Республики»

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики»  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2024 годы** | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МП | отчет | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| 12 | 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при получении социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета за время действия программы за 2016 – 2024 годы | Количество семей | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Приложение 12.2

К муниципальной программе

муниципального образования «Муниципальный округ

Дебёсский район Удмуртской Республики»

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016-2024 годы

**Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 12 | 0 | 0 |  | Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2024 годы |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 |  | Организационное и аналитическое обеспечение программы |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | 1 | Создание рабочей группы по реализации Программы | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям, соисполнители – Управление культуры, молодежи и спорта. | 2016-2024 | Согласование и утверждение детального плана работ. Обеспечение организационно распределительной деятельности. | 12.1 |
| 12 | 0 | 1 | 2 | Организация приема документов и заявлений на участие в Программе молодых семей | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям, соисполнители - Управление культуры, молодежи и спорта, МБУ «Молодежный центр «Вертикаль» | 2016-2024 | Создание услови  Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей. | 12.1 |
| 12 | 0 | 1 | 3 | Формирование базы данных о молодых семьях – участниках Программы | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям, соисполнители - Управление культуры, молодежи и спорта. | 2016-2024 | Структурирование списка получателей социальной поддержки в рамках муниципальной программы | 12.1 |
| 12 | 0 | 1 | 4 | Подготовка экономических обоснований и расчетов, необходимых для реализации программы | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям, соисполнители - Управление культуры, молодежи и спорта. | 2016-2024 | Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан | 12.1 |
| 12 | 0 | 1 | 5 | Обеспечение информирования и консультирования молодых семей об условиях участия в Программе | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям, соисполнители - Управление культуры, молодежи и спорта. | 2016-2024 | Информирование молодых семей в области социальной поддержки как условие их социального благополучия. | 12.1 |
| 12 | 0 | 1 | 6 | Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям | 2016-2024 | Улучшение жилищных условий молодых семей, за счет предоставления социальной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения. | 12.1 |
| 12 | 0 | 1 | 7 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям | 2016-2024 | Улучшение жилищных условий молодых семей. Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе. Улучшение демографической ситуации в муниципальном районе. | 12.1 |
| 12 | 0 | 2 |  | Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям | 2016-2024 | Улучшение жилищных условий молодых семей | 12.1 |
|

Приложение 12.3

К муниципальной программе

муниципального образования «Муниципальный округ

Дебёсский район Удмуртской Республики»

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| 2015 год | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| МП | Пп |
| 12 | 0 | Меры муниципального регулирования финансовой оценке не подлежат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 12.4

К муниципальной программе

муниципального образования «Муниципальный округ

Дебёсский район Удмуртской Республики»

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание** | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **муниципальных услуг (выполнение работ)** | | | | | | | | | | | | |  |
| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| МП | Пп |
| **12** | **0** |  | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» в рамках муниципальной подпрограммы не формируется | | | | | | | | | | | | |

Приложение 12.5

К муниципальной программе

муниципального образования «Муниципальный округ

Дебёсский район Удмуртской Республики»

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет | Отчет | Отчет | | | Отчет | | Отчет | | План | | Прог  ноз | | Прогноз | | Прогноз |
| МП | Пп | | ОМ | М | | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| 12 | 0 | |  |  | |  | Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2024 годы | | | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям | |  |  |  |  |  | | 0 | 1604,6 | 0 | | | 2016 | | 2457 | | 2077,9 | | 2487,2 | | 0 | | 0 |
| 12 | 0 | | 2 |  | |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | | | Начальник управления по строительству, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям | | Всего |  |  |  |  | | 0 | 1604,6 | 0 | | | 2016 | | 2457 | | 2077,9 | | 2487,2 | | 0 | | 0 |
| 263 | 10 | 3 | 12002  L49  70 | 322 | | 0 | 1604,6 | 0 | | | 2016 | | 2457 | | 2077,9 | | 2487,2 | | 0 | | 0 |

Приложение 12.6

К муниципальной программе

муниципального образования «Муниципальный округ

Дебёсский район Удмуртской Республики»

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016-2024 годы

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.рублей | | | | | | | | | |
| Итого | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | План | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2024 годы | Всего | 10642,7 | 0 | 1604,6 | 0 | 2016 | 2457 | 2077,9 | 2487,2 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» | 8180,4 | 0 | 1604,6 | 0 | 2016 | 2457 | 2077,9 | 24,9 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 106,4 | 0 | 16 | 0 | 20,16 | 24,57 | 20,77 | 24,9 | 0 | 0 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 8073,9 | 0 | 1588,6 | 0 | 1995,8 | 2432,4 | 2057,1 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |